| Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» Арсеньевского городского округа ул. Калининская, д. 3-а, г. Арсеньев, Приморский край, 692337 Телефон: (42361) 4-39-16 E-mail: school8@inbox.ru |  | Начальнику управления образования администрации Арсеньевского городского округа Н.П. Пуха (для Ягодиной Т. И.) |
| --- | --- | --- |
|  | 20.09.2010 | № |  |  |  |
| На № | 871-05 | от | 08.09.2010 |  |  |

План-график по введению ФГОС

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8»

| № п/п | Основные мероприятия | Сроки проведения | Формальные показатели | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС |
|  | Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС в МОУ СОШ № 8» | Сентябрь 2010г. | Приказ по школе | Директор школы |
|  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | Сентябрь 2010 | Наличие плана-графика | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования ( из федерального перечня) | Март 2011 | Список учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ от 23.12.2009 № 822 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 уч. год. | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы | Апрель 2011 | Наличие программного документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | Апрель 2011 | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2009 г. № 593 «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») | Директор школы |
|  | Разработка (на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | Апрель 2011 | Наличие учебного плана | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных Программ по Учебным Предметам ,примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана | Май 2011 | Наличие программ по учебным предметам | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | Август 2011 | Наличие программного документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов (включая описание планируемых результатов, перечень показателей планируемых результатов и инструментарий для оценки их достижения | Июнь 2011 | Наличие документа | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
|  | Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Май 2011 | Модель договора | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
|  | Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения | Декабрь 2011 | Новое Положение о публичном отчете | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение |
|  | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2011 | Наличие дополнительных соглашений | Администрация школы |
|  | Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течение года | Поступление дополнительных финансовых средств | Администрация школы Совет |
| 3.Организационное обеспечение введения ФГОС |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО в МОУ СОШ №8 | Май 2011 | Приказ по школе | Директор школы |
|  | Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями дополнительного образования | Май-август 2011 | Наличие плана работы | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы Учреждения дополнительного образования |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования | В течение 2011-2011 | Система работы по данному направлению | Администрация школы Методические объединения школы |
|  | Проведение публичной отчетности | В течение 2011-2011 | Публичные отчеты перед общественностью | Директор школы |
| 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |
|  | Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС ( анкетирование, собеседование) | Апрель 2011 | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС | Администрация школы |
|  | Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования | Май 2011 | Наличие внутришкольного плана повышения квалификации | Администрация школы |
|  | Курсовая подготовка учителей начальных классов | Январь, март, май 2011г. | Сертификат участия |  |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
|  | Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по новому ФГОС» Размещение информации порядке и ходе проведения апробации ФГОС на сайте школы Изготовление буклетов «Новый ФГОС» | В течение года | Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте школы Наличие буклетов | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
|  | Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования. Анкетирование родителей учащихся 1-х классов | Апрель 2011, | Результаты анкетирования | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
|  | Выявление материально-технических условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе | Май 2011 | Наличие протоколов оценки | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС Совет школы |
|  | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФСОГ | В течение года | Наличие плана | Администрация школы Рабочая группа по введению ФГОС |

| Директор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» | ___________________Т.А. Рындина |
| --- | --- |